## Feuil1
Acteur | Partie du Projet | Tâche fonctionnelle | Charge de travail (en jour/Homme) | Avancement
Léo Poulin | Toutes | Mise en place de l’environnement de dev | 1 | 100%
Léo Poulin | Partie 1 : Webapp | Design de la page de connexion | 0.5 | 0%
Léo Poulin | Partie 1 : Webapp | Implémenter l’API de connexion / déconnexion | 0.5 | 0%
Léo Poulin | Partie 1 : Webapp | Design de la page de création de compte | 0.5 | 0%
Léo Poulin | Partie 1 : Webapp | Implémenter la fonctionnalité de création de compte | 1.5 | 0%
Léo Poulin | Partie 1 : Webapp | Design de la page principale | 2 | 0%
Léo Poulin | Partie 1 : Webapp | Implémentation des actions sur les soumissions | 2 | 0%
Léo Poulin | Partie 1 : Webapp | Design de la boite de dialogue de soumission | 1 | 0%
Léo Poulin | Partie 1 : Webapp | Implémentation de l’API de soumission | 1 | 40%
Léo Poulin | Partie 1 : Webapp | Implémenter la visualisation d’objets 3D | 2 | 0%
Léo Poulin | Partie 1 : Webapp | Design de la page d’administration | 0.5 | 0%
Léo Poulin | Partie 1 : Webapp | Implémenter les fonctionnalités d’administration | 1.5 | 10%
Léo Poulin | Partie 2 : API | Création, Modification des comptes | 1 | 0%
Léo Poulin | Partie 2 : API | Gestion des sessions | 1 | 0%
Léo Poulin | Partie 2 : API | Création, Suppression, Liste des soumissions | 1 | 80%
Léo Poulin | Partie 2 : API | Invitations par mail (lien et gabarit email) | 1 | 0%
Léo Poulin | Toutes | Déploiement de la solution sous Docker | 1 | 0%
Léo Poulin | Toutes | Configuration NGINX pour redirection vers l’application | 1 | 0%
|  | Total Charge jour/homme: | 20